| Aura Minerals — Unidade Apoena (GAFI) Célula de Gestão de Contratos e Performance (CGC) | POP-BO-GAF-CGC-004 Rev. 00 |
| --- | --- |

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Processo de Medição Contratual — Critérios de Aprovação e Recusa de Boletim de Medição (BM)

Vínculo SOX: Controles-chave C.PTP-05b (Gestão de Contratos — monitoramento) e C.PTP-06a (Recebimento de Serviços — folha de medição). Este POP constitui evidência de remediação dos gaps "critérios de aprovação/recusa não padronizados", "ausência de inspeção de qualidade documentada" e "fluxo hierárquico de aprovação não padronizado".

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios objetivos e padronizados para a análise, aprovação ou recusa de Boletins de Medição (BM) de contratos de prestação de serviços, assegurando que somente serviços efetivamente executados, devidamente evidenciados e em conformidade com o contrato sejam aprovados para faturamento e pagamento, com segregação de funções e trilha de auditoria.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os contratos sob gestão da CGC cujas medições são processadas no SIGEC WEB, abrangendo o Preposto da Contratada, o Fiscal, o Gestor e o Administrador do Contrato, bem como as alçadas de aprovação por valor.

3. DEFINIÇÕES

BM: Boletim de Medição.

BM1: Medição de Prestação de Serviços (com evidências da execução).

BM2: Documentação Mensal (comprovação de recolhimentos e impostos, conforme COA).

COA: Matriz de documentos obrigatórios da contratada, validada pela Equipe Info (prazo de 72h úteis).

QEM: Quadro de Evidências Mínimas — documentos exigidos e periodicidade.

QQP: Quadro de Quantidades e Preços.

GFC: Garantia de Fiel Cumprimento.

SIGEC: Sistema corporativo de gestão de contratos e medições.

4. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE APROVAÇÃO DO BM

A aprovação do BM somente é válida quando TODOS os critérios abaixo são atendidos e registrados no SIGEC:

Medição aderente ao contrato (itens, quantidades e preços conforme QQP vigente);

BM1 com evidências da execução anexadas e BM2 (Documentação Mensal) criado;

Documentações trabalhista e tributária apresentadas e validadas (COA) pelas áreas responsáveis;

Retenções pertinentes realizadas e garantias (GFC) em vigor;

Evidências em conformidade com o QQP/QEM, suportando o valor medido por amostragem mínima de 10% (ampliável conforme a complexidade);

Demais pontos específicos previstos no contrato avaliado.

5. CRITÉRIOS DE RECUSA DO BM

O BM deve ser recusado, com registro do motivo no SIGEC, em qualquer das hipóteses:

Medição em desacordo com o contrato (item/quantidade/preço divergente do QQP);

Ausência ou insuficiência de evidências da execução (BM1);

BM2 / Documentação Mensal não criado ou COA com pendência;

Ausência de qualquer documento do QEM (impede o início da análise do BM);

Retenção não realizada ou garantia (GFC) vencida;

Divergência de valores ou quantidades não justificada.

Regra de bloqueio: em caso de divergência, o processo permanece PARADO até a regularização da pendência. A medição deve ocorrer exclusivamente pelo SIGEC WEB, garantindo o abatimento de saldo e a rastreabilidade.

6. FLUXO HIERÁRQUICO DE APROVAÇÃO (SEQUÊNCIA OBRIGATÓRIA E NÃO INVERTÍVEL)

| Etapa | Responsável | Validação realizada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preposto da Contratada | Elabora o BM e anexa todos os documentos comprobatórios (RDO, medições físicas, evidências fotográficas, listas de empregados, certificados). |
| 2 | Fiscal do Contrato | Conferência técnica da execução; validação quantitativa e qualitativa; registro da inspeção (vide item 7). |
| 3 | Gestor do Contrato | Análise gerencial, orçamentária e de escopo; avaliação de impactos financeiros e riscos. |
| 4 | Administrador do Contrato | Validação administrativa e documental final; conformidade com procedimentos internos e liberação para o fluxo financeiro. |

Fluxo eletrônico de assinatura no SIGEC: Preposto → Administrador → Fiscal → Gestor. Vedada a conclusão sem a anuência expressa de todos.

6.1 Alçada complementar por valor do BM

| Valor total do BM | Aprovação complementar exigida |
| --- | --- |
| Inferior a R$ 100.000,00 | Coordenador |
| R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000,00 | Gerente |
| Superior a R$ 1.000.000,00 | Diretor |

A ausência de qualquer aprovação obrigatória ou da alçada correspondente impede o pagamento e a contabilização.

7. INSPEÇÃO TÉCNICA E EVIDÊNCIA DE QUALIDADE (remediação C.PTP-06a)

Além da análise contratual, o Fiscal do Contrato deve registrar formalmente a inspeção técnica/qualidade da medição, que comprova a verificação física da execução. O registro é obrigatório e arquivado no SIGEC como evidência.

Conferência por amostragem mínima de 10% das evidências (ampliável conforme complexidade);

Registro em checklist/relatório técnico identificando responsável e data;

Confronto entre o executado e o previsto no escopo/QQP;

Apontamento de não conformidades e tratativas até a regularização.

8. RESPONSABILIDADES

Preposto: Elaborar o BM e anexar evidências completas e válidas.

Fiscal: Conferência técnica e registro da inspeção de qualidade.

Gestor: Análise gerencial, orçamentária e de escopo.

Administrador: Validação administrativa/documental final e liberação ao fluxo financeiro.

CGC: Garantir a aplicação destes critérios, a segregação de funções e a rastreabilidade no SIGEC.

9. EVIDÊNCIAS GERADAS (para auditoria SOX)

BM aprovado com trilha de aprovação sequencial no SIGEC;

Checklist/relatório de inspeção técnica do Fiscal;

Registro de amostragem de evidências (≥10%);

Registro de recusa com motivo, quando aplicável;

COA validado pela Equipe Info.

10. VALIDAÇÕES E HISTÓRICO DE REVISÃO

Toda alteração deste procedimento deve ser validada pela Coordenação da Controladoria e aprovada pela Gerência Administrativa Financeira.

| Rev. | Data | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 00 | __/06/2026 | Emissão inicial — remediação dos controles SOX C.PTP-05b e C.PTP-06a. |