AURA MINERALS – UNIDADE APOENA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – GESTÃO DE PROCESSOS DA CGC

# SUMÁRIO

SUMÁRIO	1

1. OBJETIVO	1

2. APLICAÇÃO	1

3. REFERÊNCIAS	1

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS	1

4.1. Siglas e termos	1

4.2. Definições complementares	1

5. RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES	1

5.1. Célula de Gestão de Contratos (CGC)	1

5.2. Administrador do Contrato	1

5.3. Gestor do Contrato	1

5.4. Fiscal do Contrato	1

5.5. Preposto da Contratada	1

5.6. Analista / Assistente / Auxiliares	1

5.7. Contratada	1

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	1

6.1. Cadastro Contratual	1

6.2. Mobilização e Kick-off	1

6.3. Gestão Documental (COA)	1

6.4. Análise do Boletim de Medição (BM)	1

6.5. Criação de Ordem de Compra (OC) no IFS	1

6.6. Protocolo de Notas Fiscais	1

6.7. Protocolo para Análise de Bloqueio de Notas Fiscais – COA	1

6.8. Fluxo de Pagamento	1

6.9. Envio DEVEC	1

6.10. Gestão de Saldo Contratual	1

6.11. Gestão de Vigência Contratual	1

6.12. Absorção de Aditivos Contratuais (TAC)	1

6.13. Encerramento Contratual (TEC)	1

6.14. Notificações Contratuais e Tratamento de Não Conformidades	1

6.15. Capacitação de Gestores, Fiscais e Analistas da CGC	1

6.16. Auditoria de Contratos e Processos	1

6.17. Consolidação de Contratos	1

7. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	1

8. ANEXOS	1

# 1. OBJETIVO

Padronizar os processos administrativos e financeiros da Célula de Gestão de Contratos (CGC) da Aura Minerals - Unidade Apoena, de forma a garantir:

- O monitoramento do cumprimento físico e financeiro dos contratos;

- A conformidade documental e o compliance nas relações com contratadas;

- A correta apuração e liberação das medições para pagamento;

- O controle de saldo, vigência e aditivos contratuais;

- A padronização da administração contratual em todas as fases do ciclo de vida do contrato, desde o cadastro até o encerramento.

# 2. APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os contratos administrados pela Célula de Gestão de Contratos - GAFI, Aura Minerals Unidade Apoena, abrangendo as seguintes fases do ciclo de vida contratual:

- Contratação e cadastro contratual;

- Mobilização e kick-off com fornecedores;

- Gestão documental (COA);

- Análise e aprovação de Boletins de Medição (BM);

- Emissão e protocolo de Notas Fiscais;

- Fluxo de pagamento junto ao Financeiro/Controladoria;

- Gestão de saldo e vigência contratual;

- Cadastro de aditivos contratuais;

- Encerramento contratual e emissão do Termo de Encerramento Contratual (TEC).

# 3. REFERÊNCIAS

- POP-BO-GAF-CGC-003 – Gestão Administrativa e Financeira do Contrato (Unidade Borborema).

- Apresentação Institucional – Novo Modelo da Célula de Gestão de Contratos, Rev. 4 (mar/2026).

- Mapeamento Executivo de Processos CGC – GAFI (jun/2026).

- Manual do SIGEC – Sistema de Gestão de Contratos.

- Norma Interna de Gestão de Contratos – Aura Minerals.

# 4. DEFINIÇÕES E SIGLAS

## 4.1. Siglas e termos

Para fins deste procedimento, aplicam-se as seguintes definições e siglas:

| SIGLA / TERMO | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| ADF | Avaliação de Desempenho do Fornecedor, realizada mensalmente pelo Gestor no SIGEC. |
| BM | Boletim de Medição – documento elaborado pela contratada comprovando os serviços prestados no período. |
| BUDGET | Planejamento financeiro de receitas, custos e investimentos para um período (normalmente anual), usado como base para controle e tomada de decisão. |
| CGC | Célula de Gestão de Contratos - área responsável pela administração contratual. |
| COA | Conjunto de Obrigações Acessórias - portal de controle documental trabalhista, previdenciário, tributário e de compliance das contratadas. |
| COMPLIANCE | Conjunto de práticas e controles que garantem conformidade com leis, normas, regulamentos e políticas internas. |
| DESMOB | Desmobilização. |
| HCT | Headcount de Terceiros. |
| IFS | Sistema de Gestão Financeira utilizado para emissão de Ordens de Compra. |
| KICK-OFF | Reunião de início do contrato, envolvendo as partes interessadas, com o objetivo de alinhar detalhes e interfaces do escopo contratado. |
| MOB | Mobilização. |
| MOBI | Sistema de controle de mobilização de colaboradores terceiros. |
| NF | Nota Fiscal. |
| NR | Norma Regulamentadora. |
| OC | Ordem de Compra - emitida no IFS para liberação de pagamento. |
| PC | Pedido de Compra. |
| QEM | Quadro de Evidências Mínimas. |
| QQP | Quadro de Quantidades e Preços - planilha que compõe o escopo financeiro do contrato. |
| SIGEC | Sistema de Gestão de Contratos - plataforma de lançamento de medições e documentos contratuais. |
| SLA | Service Level Agreement - Acordo de Nível de Serviço contratualmente estabelecido. |
| TAC | Termo de Aditivo Contratual. |
| TEC | Termo de Encerramento Contratual. |

## 4.2. Definições complementares

CONTRATADA - toda empresa com vínculo contratual, incluindo ordens de compra (OC), que presta serviços de qualquer natureza à AURA, independentemente da duração, frequência ou grau de especialização. As empresas contratadas que atuam nas dependências da AURA são classificadas pelo seu escopo, tempo e domínio dos serviços realizados nas operações, com o objetivo de definir o modelo de gestão a ser adotado.

SUBCONTRATAÇÃO - fornecedor de bens, produtos ou serviços com vínculo contratual com as empresas contratadas que atuam nas dependências da AURA. Em regra, destina-se a casos excepcionais e somente é permitida nas dependências da AURA com a autorização expressa do Gestor do Contrato.

TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL (TEC) - instrumento emitido pela AURA e assinado pelas partes para formalizar o término da relação contratual e dar quitação recíproca quanto ao cumprimento de todas as obrigações contratuais. Pode ainda registrar a devolução de garantias e ressalvar obrigações que permanecem após o término do contrato (sigilo, indenização, entre outras juridicamente validadas).

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR (ADF) - processo sistemático, documentado e independente para avaliar se as atividades da contratada e seus resultados estão de acordo com as disposições planejadas, atendendo aos requisitos legais e adequadamente implementadas no período vigente do contrato nas operações da AURA.

# 5. RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

Para assegurar a adequada gestão dos contratos ao longo de todo o seu ciclo de vida, ficam estabelecidas as seguintes responsabilidades por papel.

## 5.1. Célula de Gestão de Contratos (CGC)

Responsável por estabelecer diretrizes, padronizar processos e monitorar a gestão contratual, com foco em compliance, desempenho e geração de valor. É a responsável por fazer a interface entre o Gestor/Fiscal e todas as áreas de suporte e apoio, controlando todas as fases do ciclo de vida do contrato. Compete à CGC:

- Definir e manter atualizados os procedimentos, fluxos, modelos e ferramentas de gestão contratual;

- Assegurar a aplicação das melhores práticas e o cumprimento das políticas internas e requisitos legais;

- Monitorar indicadores de desempenho dos contratos (custos, prazos, qualidade, segurança etc.);

- Apoiar tecnicamente gestores e fiscais na condução dos contratos;

- Realizar auditorias preventivas e propor melhorias nos processos;

- Consolidar e reportar informações gerenciais à liderança;

- Atuar na mitigação de riscos contratuais e na identificação de oportunidades de otimização;

- Apoiar o relacionamento do Gestor com a contratada, buscando redução de custos, harmonia, transparência, previsibilidade e melhoria contínua;

- Apoiar as solicitações das Gerências e realizar estudos pertinentes aos contratos e contratadas.

Espera-se dos integrantes da Célula: habilidade de comunicação, facilidade de relacionamento, atitudes éticas, visão analítica do processo, visão crítica e raciocínio lógico.

## 5.2. Administrador do Contrato

Responsável por apoiar a gestão operacional e administrativa do contrato, garantindo organização, controle e conformidade documental. Compete ao Administrador:

- Acompanhar a execução contratual sob os aspectos administrativos e de controle;

- Organizar e manter atualizada toda a documentação do contrato;

- Apoiar o gestor e o fiscal na análise de medições, reajustes e pleitos contratuais;

- Monitorar prazos contratuais (vigência, renovações, marcos e entregas);

- Controlar e acompanhar indicadores e relatórios do contrato;

- Apoiar a formalização de aditivos, notificações e demais documentos;

- Sinalizar desvios, riscos ou inconsistências identificadas durante a execução;

- Garantir o correto fluxo de aprovações conforme as alçadas definidas.

## 5.3. Gestor do Contrato

Empregado da AURA delegado formalmente como gestor do contrato e de sua respectiva contratada, responsável pela gestão global e por garantir o cumprimento do objeto em todos os seus aspectos técnicos, financeiros, legais e operacionais. Compete ao Gestor:

- Garantir o cumprimento do contrato em todos os seus aspectos (técnico, financeiro, legal e operacional) e zelar para que todas as cláusulas sejam rigorosamente cumpridas;

- Auditar e inspecionar o contrato de modo a garantir o seu cumprimento irrestrito;

- Desenvolver o escopo técnico do serviço conforme modelo e solicitar avaliação de SSMA (Segurança do Trabalho e Meio Ambiente) e, quando houver uso de equipamentos elétricos, da Manutenção Elétrica;

- Assegurar que a mobilização somente ocorra quando os requisitos específicos estiverem integralmente atendidos;

- Orientar a contratada quanto à implantação de estações de trabalho, instalações ou canteiros em condições adequadas e em conformidade legal (municipal, estadual e federal);

- Assegurar que as contratadas conheçam os requisitos técnicos, o levantamento de riscos da Unidade, os órgãos competentes, licenças e demais informações relevantes;

- Tomar decisões estratégicas e aprovar medições, aditivos e demais instrumentos dentro de sua alçada;

- Atuar na gestão de riscos, conflitos e desvios relevantes, não permitindo desvios e violações de procedimentos e normas;

- Assegurar que a atividade seja PARALISADA até a adequação formal sempre que avaliações de risco, permissões e liberações de trabalho não estiverem adequadas ou disponíveis;

- Solicitar à CGC a emissão de notificações e penalidades contratuais;

- Acompanhar a execução dos serviços em todas as suas fases e conhecer datas, prazos, reajustes e etapas do cronograma;

- Analisar, validar e assinar o Boletim de Medição em conjunto com o Fiscal de Campo;

- Assegurar o alinhamento do contrato ao budget e aos objetivos da área e garantir a comunicação entre as partes;

- Participar regularmente de auditorias e inspeções de Segurança e Saúde;

- Avaliar o desempenho da contratada, promover ações de melhoria e realizar a Avaliação de Desempenho do Fornecedor (ADF);

- Validar e encaminhar demandas que envolvam instâncias superiores e responder pelo contrato perante a organização.

## 5.4. Fiscal do Contrato

Responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do contrato em campo, assegurando conformidade com o escopo, padrões de qualidade e requisitos técnicos. Compete ao Fiscal:

- Verificar a execução dos serviços quanto à qualidade, quantidade e conformidade com o contrato, especificações e projetos;

- Orientar a contratada quanto à execução técnica e zelar pela perfeita execução do escopo contratado;

- Conhecer cláusulas, condições, aditivos e anexos do contrato;

- Acompanhar a presença, o desempenho e a conduta das equipes da contratada;

- Validar medições com base em evidências físicas e documentais, observando todas as evidências exigidas;

- Conhecer os prazos do cronograma e alertar o Gestor sobre atrasos que gerem multas e/ou penalidades;

- Registrar ocorrências, desvios e não conformidades e solicitar correções imediatas;

- Conferir, validar e assinar, junto ao Gestor, os documentos decorrentes da prestação (OS, parte diária, RDO, verba etc.) e garantir a entrega da documentação necessária;

- Garantir que as atividades sejam executadas conforme normas de segurança e procedimentos internos;

- Apoiar o Gestor com informações técnicas e operacionais e manter registros formais para fins de auditoria.

## 5.5. Preposto da Contratada

Representante formal da empresa contratada perante a contratante, sendo o ponto focal para comunicação e execução do contrato. Compete ao Preposto:

- Garantir a execução dos serviços conforme escopo, prazos, qualidade e requisitos contratuais;

- Assegurar a disponibilização de recursos (mão de obra, equipamentos, materiais etc.);

- Cumprir integralmente as normas de segurança, meio ambiente e legislação aplicável, mantendo as evidências disponíveis para verificação da AURA;

- Atender às demandas, orientações e notificações emitidas pela contratante;

- Acompanhar a execução dos serviços e corrigir prontamente eventuais desvios;

- Validar e submeter medições e evidências de execução;

- Manter comunicação ativa e transparente com o fiscal e o gestor do contrato;

- Responder formalmente por não conformidades e implementar ações corretivas;

- Garantir um ambiente seguro e saudável aos seus empregados. Em caso de subcontratação autorizada, a subcontratada também deverá designar um preposto.

## 5.6. Analista / Assistente / Auxiliares

Dentre as funções destes papéis, destacam-se:

- Recepção da documentação das contratadas;

- Acompanhamento da emissão da Ordem de Serviços;

- Consolidação do boletim de medição, por meio da análise das evidências (cartões de ponto, folhas de apontamento diário, ordens de serviço, memórias de cálculo etc.);

- Acompanhamento dos insumos fornecidos pela AURA;

- Treinamento dos sistemas utilizados pela AURA para gestão de contratos;

- Liberação do boletim de medição no sistema;

- Entrega de Notas Fiscais no financeiro;

- Emissão das glosas;

- Apoio ao Fiscal de Contratos;

- Realização do processo de mobilização e trâmite interno de documentação das contratadas;

- Emissão de documento referente à aplicação de penalidades contratuais;

- Controle do cronograma físico/financeiro dos contratos;

- Solicitação e controle da emissão do Termo de Encerramento Contratual.

## 5.7. Contratada

Compete à Contratada gerenciar e supervisionar suas atividades no atendimento às necessidades da AURA, observando integralmente as disposições contratuais, projetos, especificações técnicas e a legislação ambiental, de segurança e de medicina do trabalho. Em especial:

- Planejar, conduzir e executar os serviços obedecendo rigorosamente aos prazos, projetos, desenhos e especificações técnicas;

- Manter arquivo completo com toda a documentação dos serviços contratados, para fins de verificação;

- Credenciar formalmente, por Carta de Preposto, um representante junto à AURA;

- Assegurar recursos materiais, humanos, técnicos e financeiros suficientes para o fiel cumprimento do escopo;

- Assumir a responsabilidade pelos recolhimentos de todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas dos seus empregados alocados;

- Manter sigilo absoluto quanto à execução, salvo anuência expressa da AURA;

- Garantir que, em caso de subcontratação, a subcontratada também cumpra estas exigências;

- Fornece toda a documentação exigida pela AURA para aprovação do Boletim de Medição;

- Cumprir os requisitos internos da Unidade, Regras que Salvam Vidas, requisitos legais e técnicos, acordos e convenções;

- Desenvolver as avaliações e análises de riscos pertinentes, atendendo à premissa de PREVENÇÃO DE ACIDENTES;

- Apresentar resultados de SSMA nas reuniões e monitorar os indicadores de desempenho da Unidade;

- Garantir que inspeções e auditorias formais sejam conduzidas em suas operações e interfaces;

- Disponibilizar com antecedência os cronogramas semanais para que APRs, permissões e liberações de trabalho sejam providenciadas;

- Manter planos de manutenção de máquinas e equipamentos disponíveis previamente à mobilização;

- Manter procedimentos operacionais específicos para suas operações;

- Assegurar que a atividade seja PARALISADA até adequação formal sempre que faltarem avaliações de risco, permissões ou liberações; e PARALISAR atividades diante de efeitos naturais (vento, chuva, raios, tempestades) que comprometam a integridade física das pessoas;

- Garantir que todos os colaboradores recebam os treinamentos exigidos e acompanhar seus vencimentos;

- Assegurar que subcontratadas sejam monitoradas, inspecionadas e auditadas quanto aos requisitos da Unidade;

- Consultar o gestor de contrato sempre que houver dúvidas, evitando o prosseguimento de condições inadequadas;

- Garantir que canteiro, instalações sanitárias, áreas de vivência, alojamentos, refeitórios e demais áreas atendam aos requisitos da Unidade e legais;

- Manter a integridade e as condições de saúde física e psíquica dos colaboradores, com conduta responsável, ética e de vigência, não permitindo que colaboradores sem condições técnicas, psicológicas, fisiológicas e físicas permaneçam ou adentrem as instalações.

# 6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

## 6.1. Cadastro Contratual

Ao receber a documentação contratual de Suprimentos (contrato assinado, TAC ou TEC), a CGC deve realizar o cadastro conforme os passos abaixo:

- Receber e classificar a documentação: Novo Contrato, TAC ou TEC;

- Cadastrar na Planilha de Gestão de Contratos: número do contrato, fornecedor, área demandante, valor, prazo e QQP;

- Arquivar a documentação na pasta correta (Drive / SharePoint);

- Criar o BM Padrão no Excel para o contrato;

- Absorver conforme checklist do processo interno;

- Verificar a integridade do contrato (cláusulas, SLA, Matriz de Responsabilidade, QQP). Havendo inconsistência, comunicar Suprimentos para ajuste;

- Após confirmação, agendar Kick-off e treinamento sistêmico com o fornecedor.

O prazo para cadastro do contrato será de 30 (trinta) dias. Em situações excepcionais de equipe reduzida, poderá ser estendido para até 45 (quarenta e cinco) dias, mediante justificativa e avaliação da necessidade operacional.

Nos casos excepcionais que envolvam mobilização de equipe, previsão de pagamento retroativo e/ou vencimentos dentro do mesmo mês da assinatura, o gestor da área deverá realizar alinhamento prévio, por e-mail, com o gestor da CGC, para avaliar a pausa temporária das demandas ordinárias e a priorização do cadastro contratual.

## 6.2. Mobilização e Kick-off

O processo de mobilização envolve RH, fornecedor, área demandante e Suprimentos:

- A Área Demandante elabora o memorial descritivo e abre a solicitação de compras (CAP);

- Suprimentos conduz a contratação e envia o contrato assinado à CGC e à Área Demandante;

- A CGC avalia cláusulas, SLA e Matriz de Responsabilidade, propondo alterações quando necessário;

- A CGC e a Área Demandante validam a minuta contratual e os anexos;

- A CGC, juntamente com Suprimentos e RH, conduz o Kick-off com o fornecedor e áreas de interface, orientando sobre MOBI, SIGEC e COA.

### 6.2.1. Reunião de Kick-off

Compete à CGC assegurar a realização da reunião de Kick-off para início da execução, envolvendo, no mínimo, a Contratada, o Gestor e/ou o Fiscal do Contrato. A reunião é obrigatória para contratos, conforme criticidade, risco ou complexidade. A formalização é obrigatória mediante preenchimento integral do formulário de Reunião de Kick-off de Contrato, devidamente arquivado como evidência.

Pauta mínima da reunião de Kick-off:

- Comentar sobre os Valores e a Política de Compliance da AURA e recomendar a leitura do Código de Conduta;

- Orientar quanto ao processo de mobilização de empregados (documentação, introdutório, treinamentos adicionais etc.);

- Reforçar que todos os empregados, veículos, equipamentos e recursos mobilizados estejam estritamente conformes às funções, cargos, quantitativos e especificações previstos em contrato;

- Orientar sobre a mobilização de veículos, máquinas, equipamentos e containers (agendamento, documentação etc.);

- Repassar o escopo e esclarecer dúvidas; qualquer divergência entre Contratante e Contratada deve ser registrada e corrigida antes do início das atividades;

- Discutir e definir o processo de medição (documentações mensais trabalhistas e tributárias, retenções, evidências, QEM, prazo de apresentação do BM, aprovações etc.);

- Para contratos Classe I, II e III, é obrigatório o preenchimento do QEM (Quadro de Evidências Mínimas), divulgado ao Preposto, Gestor e Fiscal; a ausência de documentação mínima impede o início da análise e aprovação do BM;

- Se houver uso de alojamento, ressaltar o cumprimento da NR 24, com inspeção de comissionamento e inspeções periódicas (a cada 3 meses ou pontuais);

- Se houver uso de veículos rodoviários, exigir telemetria com controle de velocidade, localização, identificação do condutor e histórico de eventos (disponibilizado a Gestor e Fiscal);

- Se houver transporte de empregados (translado), o veículo deve ser comissionado, possuir telemetria e o condutor deve estar mobilizado;

- Alertar quanto à obrigatoriedade de cumprir o HCT previsto em contrato ou no histograma aprovado;

- Ratificar que atividades não previstas no escopo somente serão realizadas mediante TAC ou outro documento oficial (e-mail formal, ata, formulário específico) emitido pela AURA.

## 6.3. Gestão Documental (COA)

O COA é o portal de controle mensal de obrigações documentais (trabalhistas, previdenciárias, tributárias e de segurança) das contratadas, exigido para empresas com prazo de execução superior a 30 dias. A documentação deve estar completa e seguir as regras de análise, pois a Unidade pode ser submetida a fiscalização do Ministério do Trabalho a qualquer momento.

- A contratada envia a documentação mensal no COA;

- O Analista de COA analisa em até 72h úteis;

- Documentos não conformes: a CGC notifica a regularização e a contratada reenvia a documentação corrigida;

- Documentos conformes: documentação aprovada e BM liberado para prosseguimento;

- No encerramento do contrato, todos os documentos devem estar aprovados para liberação da última medição e emissão do TEC.

Quando a contratada não possuir funcionários prestando serviços na Unidade Apoena, não será exigida documentação trabalhista, tampouco haverá bloqueio de pagamento por sua ausência. As contratadas com funcionários alocados na Unidade deverão apresentar a documentação trabalhista obrigatória, sujeitando-se às medidas previstas, inclusive bloqueio de pagamento.

## 6.4. Análise do Boletim de Medição (BM)

A medição dos serviços será realizada conforme os critérios, unidades de medida, quantitativos e preços estabelecidos no Quadro de Quantidades e Preços (QQP), anexo a este documento.

As medições serão realizadas mensalmente, quinzenalmente ou conforme aplicável ao escopo contratado, considerando o período entre o primeiro e o último dia de cada ciclo de medição.

É responsabilidade da CONTRATADA elaborar e encaminhar o Boletim de Medição (BM) conforme padrão da CONTRATANTE, contendo os quantitativos executados, evidências e a documentação exigida nos requisitos legais, internos e contratuais.

A CONTRATADA deverá observar os prazos para apresentação do BM, documentação de suporte, regularidade documental e demais requisitos.

A CONTRATANTE divulgará periodicamente calendário com as datas-limite para recebimento das medições, processamento interno, emissão de autorização de faturamento e demais etapas do ciclo de pagamento.

Medições, documentos, evidências ou informações encaminhadas após as datas estabelecidas poderão não ser processadas no ciclo corrente, ficando condicionadas ao ciclo subsequente, sem direito a compensações, reprogramação, atualização de valores ou encargos.

A aprovação da medição depende da validação dos serviços pelo Fiscal e/ou Gestor e do atendimento integral das obrigações contratuais, legais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

Quando aplicável, indicadores de desempenho, auditorias, avaliações, planos de ação e relatórios exigidos contratualmente deverão estar apresentados e regularizados para o processamento da medição.

Somente após a autorização formal de faturamento emitida pela CGC a CONTRATADA estará autorizada a emitir a respectiva NF ou Nota de Débito (ND), conforme aplicável.

Serviços executados sem comprovação, em desacordo com o escopo ou sem atendimento aos requisitos legais e internos poderão ser rejeitados parcial ou integralmente, não sendo passíveis de medição até regularização.

Pendências documentais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de SSMA ou contratuais poderão resultar na retenção da medição e/ou do faturamento até a regularização.

O cumprimento dos prazos de pagamento pela CONTRATANTE está condicionado à observância, pela CONTRATADA, dos prazos de medição, faturamento e entrega da documentação.

### 6.4.1. Critérios de validação e aprovação

Antes da liberação para assinatura de um BM, a CGC deve verificar e garantir que a aprovação do BM somente é válida quando TODOS os critérios abaixo são atendidos e registrados no SIGEC:

- Medição aderente ao contrato (itens, quantidades e preços conforme QQP vigente);

- BM com evidências da execução anexadas e BM (Documentação Mensal) criado;

- Documentações trabalhista e tributária apresentadas e validadas (COA) pelas áreas responsáveis;

- Retenções pertinentes realizadas e garantias em vigor;

- Evidências em conformidade com o QQP/QEM, suportando o valor medido por amostragem mínima de 10% (ampliável conforme a complexidade);

- Demais pontos específicos previstos no contrato avaliado.

A responsabilidade pela aprovação do BM é compartilhada entre Preposto, Fiscal, Gestor e Administrador do Contrato, observadas suas atribuições. A aprovação somente será válida após a conclusão integral de todas as etapas, registradas nos sistemas corporativos. Demais signatários que não acompanham a rotina do contrato não respondem por não conformidades, mas podem reportá-las, paralisando a medição até o esclarecimento.

### 6.4.2. Critérios de recusa

O BM deve ser recusado, com registro do motivo no SIGEC, em qualquer das hipóteses:

- Medição em desacordo com o contrato (item/quantidade/preço divergente do QQP);

- Ausência ou insuficiência de evidências da execução (BM1);

- BM2 / Documentação Mensal não criado ou COA com pendência;

- Ausência de qualquer documento do QEM (impede o início da análise do BM);

- Retenção não realizada ou garantia (GFC) vencida;

- Divergência de valores ou quantidades não justificada.

Regra de bloqueio: em caso de divergência, o processo permanece PARADO até a regularização da pendência. A medição deve ocorrer exclusivamente pelo SIGEC WEB, garantindo o abatimento de saldo e a rastreabilidade.

### 6.4.3. Verificação no SIGEC

- Baixar e abrir a documentação enviada pelo fornecedor;

- Conferir se o período de início e o de fim estão corretos;

- Conferir as evidências enviadas;

- Havendo erro: recusar no SIGEC, informar o motivo, lançar na planilha interna o valor do BM e sinalizar a recusa;

- Estando correto: aprovar a medição.

### 6.4.4. Sequência obrigatória de aprovação do BM (não invertível)

A aprovação eletrônica do BM deve seguir, obrigatoriamente, a sequência abaixo, sendo vedada a inversão ou supressão de fases:

| 1º - PREPOSTO | 2º - FISCAL | 3º - GESTOR | 4º - ANALISTA (CGC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elabora o BM e anexa os documentos comprobatórios no SIGEC. | Realiza a conferência técnica do escopo executado. | Realiza análise gerencial, orçamentária e de escopo. | Realiza validação administrativa e documental final. Libera o BM para emissão de NF. |

### 6.4.5. Arquivamento (Drive / SharePoint)

- Juntar no Drive a documentação enviada e aprovada;

- Preencher a planilha interna de medição e o Boletim de Medição na pasta da empresa.

## 6.5. Criação de Ordem de Compra (OC) no IFS

### 6.5.1. Verificação inicial

Antes de criar a OC, verificar se já existe ordem cadastrada para o fornecedor, confirmando se é a primeira OC ou uma nova OC vinculada a uma já existente.

### 6.5.2. Consulta de OCs existentes

Acessar a aba “Ordem de Compra” e pesquisar por: número da OC anterior; CNPJ do fornecedor; ou possíveis datas de recebimento/cadastro. Localizada a ordem, analisar se é possível utilizá-la como base.

### 6.5.3. Criação a partir de OC existente

- Selecionar a ordem existente;

- Analisar os campos a alterar: nota; pré-contabilização (quando aplicável); número da OC (alterar quando necessário);

- Salvar as alterações;

- Alterar o ID do comprador conforme responsável definido e salvar;

- Atualizar as linhas da OC: inserir/alterar notas e informações, anexar as evidências obrigatórias, conferir os dados e salvar;

- Clicar em “Liberar Nota”.

### 6.5.4. Nova OC (contrato novo ou ausência de OC anterior)

- Acessar a aba “Ordem de Compra” e clicar em “+”;

- Preencher os campos obrigatórios: Fornecedor, Moeda, ID do comprador, Coordenador e Site (alterar com a tecla F8);

- Na aba “Informações Gerais”, alterar a condição de pagamento conforme contrato e o ID da operação;

- Seguir o mesmo fluxo: inserir linhas, informar centro de custo, inserir conta contábil, realizar rateio (quando aplicável) e salvar a cada etapa;

- Clicar em “Liberar”.

### 6.5.5. Ordens com rateio

Havendo necessidade de rateio (nova OC ou cópia/alteração de existente), aguardar o envio do rateio pela área responsável (por e-mail ou pelo SIGEC). Após o recebimento: acessar a aba “Distribuição”, inserir o rateio no campo de pré-contabilização e salvar.

### 6.5.6. Finalização

- Inserir o número da OC na planilha interna de controle;

- Aguardar a autorização da área responsável;

- Após a autorização, confirmar a OC;

- Anexar à linha da OC as evidências e a nota fiscal, além de uma nota descrevendo do que se trata a ordem e o período de referência;

- Entregar ao fiscal a nota com o número da OC.

Observação: Conta e centro de custo - quando o fornecedor anexar a NF e o BM no SIGEC ou por e-mail, a conta e o centro de custo serão informados pela área; no SIGEC, estarão em arquivos anexos.

### 6.5.7. Alçada complementar por valor do BM

| VALOR DO BM | ALÇADA DE APROVAÇÃO |
| --- | --- |
| Acima de R$ 10.000,00 | Coordenador |
| De R$ 20.000,00 a R$ 500.000,00 | Gerente |
| Acima de R$ 500.000,00 | Diretor |

## 6.6. Protocolo de Notas Fiscais

Após a aprovação do BM pelo Gestor no SIGEC:

- Emitir a Ordem de Compra no IFS com base no BM aprovado (ver item 6.5);

- Liberar a emissão da NF no SIGEC;

- O fornecedor anexa a Nota Fiscal no SIGEC;

- A CGC verifica se a NF está correta; se não, solicita correção e reenvio ao fornecedor;

- Confirmada a NF, realizar a confirmação no próprio IFS;

- Registrar a Nota Fiscal no IFS juntamente à Ordem de Compra, vinculando-a à linha correspondente da ordem.

Nos casos em que a Ordem de Compra possuir mais de uma linha, o anexo da Nota Fiscal deverá ser associado à linha específica correspondente ao respectivo valor, assegurando a correta rastreabilidade do documento e a integridade do controle entre medição, faturamento e registro no sistema.

Ponto de atenção: Nos dias 15 e 16 de cada mÊs, deve ser identificado, por área, quais empresas não enviaram medições ou NFs e entrar em contato com as áreas para registrar a situação e entender o ocorrido.

## 6.7. Protocolo para Análise de Bloqueio de Notas Fiscais – COA

### Etapa 1 - Verificação inicial na Planilha de Medições

- Acessar a planilha de medições e a aba “Notas Bloqueadas”;

- Identificar os números dos contratos constantes na lista.

### Etapa 2 - Conferência documental no COA

Para cada contrato listado, conferir no COA a documentação dos meses informados e verificar pendências referentes ao período da NF.

- Havendo pendência documental: manter bloqueada a nota referente ao mês com pendência;

- Não havendo pendência: liberar o pagamento da nota;

- Registrar na planilha as notas mantidas bloqueadas e as liberadas.

### Etapa 3 - Conferência de novas notas no SIGEC

Verificar no SIGEC se a empresa postou outras NFs além das constantes na lista. Havendo novas notas, conferir se toda a documentação do período foi enviada no COA e aplicar o mesmo critério: pendência → manter bloqueio; conforme → liberar.

### Etapa 4 - Extração e compilação das pendências

- Extrair no COA a relação de documentação pendente de cada contrato;

- Gerar planilha individual ou relatório de pendências;

- Compilar todas as pendências em uma única planilha consolidada.

### Etapa 5 - Conferência da planilha do Financeiro

Conferir a planilha encaminhada pelo financeiro, acrescentar os bloqueios não constantes e atualizar as liberações do mês.

### Etapa 6 - Conferência das notas por área

Na planilha do fiscal há notas do CGC e de outras áreas. Para validar se a nota pertence ao CGC, acessar o IFS, pesquisar por “nota fiscal final”, consultar o número da nota e confirmar a área antes de qualquer bloqueio ou liberação.

### Etapa 7 - Envio de e-mail e conferência final

Encaminhar e-mail aos fiscais dos contratos contendo: relação dos bloqueios; planilha do fiscal atualizada; planilha consolidada de documentação pendente; e prints de todas as notas bloqueadas na planilha de medições. Antes do envio, verificar que todas as notas analisadas estão atualizadas, que bloqueios e liberações estão registrados e que os anexos corretos foram incluídos.

## 6.8. Fluxo de Pagamento

Após a aprovação da OC, garantir o pagamento dentro dos ciclos mensais (dias 05 e 20):

- A CGC gera o BOOK do SIGEC (BM aprovado + NF) e envia ao Financeiro;

- A CGC finaliza o BMS no SIGEC;

- O Financeiro lança a NF para programação de pagamento;

- O Financeiro levanta as NFs e garantias aplicáveis;

- O Financeiro programa o pagamento e informa a data prevista;

- A CGC acompanha e confirma no SIGEC;

- O fornecedor recebe o pagamento.

## 6.9. Envio DEVEC

Para contratos com envio mensal de DEVEC:

- Enviar mensalmente (entre os dias 10 e 14) e-mail com a nota da Comerce;

- Copiar o e-mail anterior e alterar apenas o anexo do boleto da Comerce;

- Alterar sempre o mês correspondente no corpo do e-mail.

Contratos com envio DEVEC: DEVEC 2025600 - Ernesto | DEVEC 2026622 - Pauapique.

## 6.10. Gestão de Saldo Contratual

Após cada medição aprovada, a CGC atualiza o saldo na base sistêmica e verifica:

- Saldo suficiente → seguir o fluxo normal de pagamento;

- Saldo insuficiente → bloquear o pagamento e notificar o Gestor;

- Necessidade de aditivo de valor → iniciar o fluxo de TAC (ver item 6.12);

- Sem necessidade de aditivo → encerrar ou suspender a execução;

- BM-COA reprovado ou pendente → bloquear o pagamento e acionar a regularização.

## 6.11. Gestão de Vigência Contratual

A CGC monitora mensalmente a vigência via Farol de Contratos (alertas em 30, 60 e 90 dias):

- Ao identificar contrato a vencer: emitir relatório – Farol de Contratos;

- Notificar o Gestor e as áreas envolvidas;

- Definir com o Gestor: aditivo de prazo ou encerramento;

- Se aditivo → iniciar o fluxo de TAC (item 6.12);

- Se encerramento → iniciar o fluxo de encerramento (item 6.13).

## 6.12. Absorção de Aditivos Contratuais (TAC)

Ao receber um Termo de Aditivo Contratual (TAC):

### 1º - Leitura e identificação

Realizar a leitura completa do documento e identificar: alteração de valor, prazo, inclusão de itens (QQP) e outros ajustes.

### 2º - Alteração de valor

- Realizar a equalização dos valores na planilha de equalização;

- Atualizar a planilha de medições e o SIGEC;

- No SIGEC: atualizar o QQP existente com os novos valores ou inserir novo QQP, caso criado no aditivo.

### 3º - Alteração de prazo

Alterar o prazo previsto no SIGEC e na planilha de medições.

### 4º - Alteração ou inclusão de itens (QQP)

- Baixar o documento modelo “Download Exemplo Planilha” e inserir os novos itens;

- Preencher todos os campos obrigatórios, realizar o cálculo na planilha de equalização e carregar os itens no SIGEC.

### 5º - Comunicação final

Responder o e-mail original informando que o aditivo foi absorvido e que as atualizações foram realizadas no sistema, e, caso necessite enviar o BM atualizado.

## 6.12A. Reajustes Contratuais

Os reajustes contratuais são tratados como absorção de aditivo (TAC), seguindo o mesmo fluxo da seção 6.12. A CGC é responsável por monitorar as datas-base, calcular o percentual aplicável e formalizar os novos valores. Havendo divergência na aplicação do índice, o Gestor e o Jurídico são acionados antes da formalização.

### 1º – Identificação da data-base e do índice

Verificar no contrato a data-base de reajuste e o índice previsto (INPC, IPCA, CCT da categoria ou outro índice setorial).

### 2º – Cálculo do percentual de reajuste

Apurar a variação do índice contratual entre a data-base e o mês de referência do reajuste;

Calcular o novo valor de cada item do QQP;

Realizar a equalização na planilha de equalização, conferindo a aplicação uniforme a todos os itens.

### 3º – Alinhamento em caso de divergência

Caso a aplicação do índice não seja uniforme a todos os itens, ou haja dúvida sobre a interpretação contratual, acionar o Gestor e o Jurídico para alinhamento antes de prosseguir com a formalização.

### 4º – Formalização via TAC

Elaborar o Termo de Aditivo Contratual com os novos valores reajustados;

Encaminhar ao Jurídico e Suprimentos para formalização e assinatura;

Após assinatura, seguir o fluxo de absorção de TAC (item 6.12): equalização, atualização do QQP no SIGEC e comunicação por e-mail.

### 5º – Aplicação nas medições

Aplicar o novo valor a partir da medição subsequente à formalização do TAC. Registrar a data de competência do reajuste na planilha de medições para rastreabilidade em auditoria.

## 6.13. Encerramento Contratual (TEC)

Iniciar com antecedência de 30 dias. Papéis: CGC (lidera o processo), Gestor (inicia e confirma), Fornecedor (apresenta documentação e realiza a DESMOB) e jurídico (chancela o TEC).

- O Gestor informa antecipadamente se o contrato terá aditivo ou encerramento;

- A CGC formaliza nota de orientação com o fornecedor 30 dias antes;

- A CGC convoca reunião de DESMOB com as áreas e o fornecedor e define plano de ação;

- A CGC acompanha o plano de ação da DESMOB;

- A CGC confirma se a contratada possui pendências administrativas / COA;

- A contratada apresenta o checklist de subcontratadas;

- A contratada apresenta as cartas de quitação de subfornecedores e funcionários;

- O Gestor confirma a devolução dos equipamentos e a efetiva DESMOB;

- O fornecedor realiza a efetiva desmobilização;

- Após o NADA CONSTA, a CGC envia o Termo de Encerramento ao Jurídico;

- O Jurídico chancela o Termo de Encerramento;

- A CGC envia o TEC para assinatura do fornecedor e das áreas internas;

- O fornecedor recebe o pagamento da última medição / DESMOB;

- A CGC monitora o TEC e finaliza o contrato no SIGEC;

- A CGC arquiva o TEC com todos os documentos do processo.

## 6.14. Notificações Contratuais e Tratamento de Não Conformidades

A CGC auxilia o Gestor nas situações de não atendimento da demanda, no levantamento das informações previstas em contrato e, conforme solicitação do Gestor, na elaboração de Notificação Contratual com apoio do setor jurídico. A notificação alerta a Contratada sobre desvios e concede prazo para saná-los; não sanado o problema, aplica-se multa conforme a cláusula contratual. A escala de tratamento de consequências observa a seguinte progressão:

Conversa → Notificação → Multa → Distrato.

## 6.15. Capacitação de Gestores, Fiscais e Analistas da CGC

A CGC é responsável por ministrar treinamento a todos os novos Gestores e Fiscais de Contrato, bem como aos novos integrantes da CGC e aos integrantes sem treinamento em Administração de Contratos que irão exercer liderança ou atuar em algum contrato de serviço.

## 6.16. Auditoria de Contratos e Processos

Compete à CGC planejar, coordenar e executar auditorias internas preventivas e/ou corretivas na gestão de contratos e processos associados, para assegurar conformidade com normas internas, requisitos legais, cláusulas contratuais e melhores práticas de governança. As auditorias devem basear-se em criticidade, materialidade, risco e relevância dos contratos, integrando, preferencialmente, um plano estruturado e periódico. No âmbito das auditorias, compete à Célula:

- Avaliar a aderência aos procedimentos, controles e fluxos estabelecidos;

- Verificar a correta execução contratual (técnica, financeira, operacional, de segurança, meio ambiente e compliance);

- Identificar desvios, fragilidades de controle e oportunidades de melhoria;

- Recomendar ações corretivas e/ou preventivas, com responsáveis e prazos;

- Monitorar a implementação das ações e a efetividade das tratativas;

- Garantir o registro, a rastreabilidade e a disponibilidade das evidências.

## 6.17. Consolidação de Contratos

Compete à CGC atuar de forma proativa e estratégica na consolidação de contratos, visando otimização de recursos, padronização de escopos, ganho de escala e redução de riscos. Na análise de RC e/ou durante a contratação conduzida por Suprimentos, a Célula deve avaliar o atendimento da demanda por contratos já existentes (ampliação de escopo, aditivos ou subcontratos). A avaliação considerará, no mínimo:

- A aderência técnica do escopo ao contrato vigente;

- A viabilidade operacional e a capacidade de atendimento;

- Os impactos financeiros e de prazo;

- Os riscos contratuais e de compliance;

- Os ganhos de eficiência e padronização.

A decisão será conduzida de forma integrada, com envolvimento da Área Técnica e de Suprimentos, garantindo alinhamento técnico, contratual e estratégico.

| Feito por: | Isabela Victoria Xavier de Aguiar | Aprovado por: | [VERIFICAR] |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisado por: | [VERIFICAR] | Doc. regente: | Procedimento Operacional Padrão (POP) |